Dưới đây là bản văn bản chuẩn dành riêng để copy vào Word, đã được bỏ toàn bộ định dạng công thức phức tạp (LaTeX), đảm bảo dán vào Word là đẹp ngay, không bị lỗi hiển thị:

### PHẦN 1: PHÂN TÍCH CAPACITY & VELOCITY

1. Tính Planning Capacity (theo giờ tập trung): Công thức: Capacity = (Ngày khả dụng x Giờ/ngày) - Việc cố định

- Tú: (10 x 6) - 6 = 54 giờ

- Vy: (10 x 6) - 0 = 60 giờ

- Khoa: (9 x 6) - 4 = 50 giờ

- Hà: Do Hà nghỉ 2 ngày nên ngày khả dụng thực tế là 10 - 2 = 8 ngày. Capacity của Hà = (8 x 6) - 0 = 48 giờ

Tổng Planning Capacity của cả đội: 54 + 60 + 50 + 48 = 212 giờ.

2. Khoảng Velocity dùng để dự báo:

- Velocity 4 Sprint gần nhất: 18, 20, 19, 15 Story Point (SP).

- Velocity trung bình: (18 + 20 + 19 + 15) / 4 = 18 SP.

- Khoảng Velocity dự báo hợp lý: 15 - 18 SP (lấy từ mức 15 SP là mốc an toàn khi Capacity giảm cho đến 18 SP là mức trung bình).

### PHẦN 2: THIẾT KẾ SPRINT PLANNING

1. Sprint Goal: "Đảm bảo người dùng thanh toán chuyến đi ổn định bằng ví RikkeiPay và nhận tiền hoàn trả tự động khi chuyến bị hủy, mang lại sự minh bạch và an tâm tuyệt đối trong giao dịch."

2. Các PBI được chọn vào Sprint (Tổng: 16 SP - nằm trong khoảng dự báo 15-18 SP):

- PBI 1 (8 SP): Thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay - Giải quyết dứt điểm lỗi thanh toán còn dở dang ở Bài 2.

- PBI 2 (5 SP): Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy - Giải quyết phàn nàn của khách hàng về tiền hoàn lại, phụ thuộc PBI 1.

- PBI 3 (3 SP): Xem số dư và lịch sử giao dịch ví - Hoàn thiện trải nghiệm sử dụng ví, vừa khít dung lượng trống an toàn còn lại.

3. Lý do các PBI KHÔNG được chọn:

- PBI 4 (Gửi SMS khi tài xế sắp đến - 3 SP): Nhà cung cấp SMS chưa ký hợp đồng nên chưa đủ điều kiện triển khai.

- PBI 5 (Giao diện chủ đề Tết - 2 SP): Không phục vụ Sprint Goal đã đề ra.

- PBI 6 (Chat với tài xế - 5 SP): Vượt quá dung lượng Capacity và Velocity dự báo cho Sprint này.

### PHẦN 3: PHÂN RÃ TASK CHO PBI "HOÀN TIỀN VÀO VÍ KHI CHUYẾN BỊ HỦY"

- Task 1: Xây dựng API và cơ sở dữ liệu lưu trữ giao dịch hoàn tiền.

  - Đầu ra kiểm chứng được: Cơ sở dữ liệu và API hoàn tiền hoạt động đúng spec, phản hồi mã thành công khi gọi.

- Task 2: Tích hợp logic tự động kích hoạt hoàn tiền khi chuyến xe chuyển sang trạng thái "Đã hủy".

  - Đầu ra kiểm chứng được: Unit Test chạy thành công, tự động cộng tiền về ví người dùng ngay khi hệ thống báo chuyến bị hủy.

- Task 3: Phát triển giao diện (UI) hiển thị thông báo và lịch sử biến động số dư khi hoàn tiền thành công.

  - Đầu ra kiểm chứng được: Màn hình lịch sử giao dịch trên ứng dụng cập nhật đúng số tiền hoàn và trạng thái giao dịch ngay lập tức.